**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД № 7»**

**152150 Ярославская область, г. Ростов, Микрорайон №1, д.10.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Управление образования администрации РМР Ярославской области

11.02. 2020 г.

 Утверждаю

 заведующая МДОУ

 «Детский сад № 7»

 Блохина О.Н.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**План работы по реализации проекта**

«Использование метода интеллект - карт в образовательной деятельности МДОУ, как средство познавательного развития детей дошкольного возраста»

**(в рамках статуса МИП)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Содержание работы**  | **Сроки реализации** | **Ответственные** |
| **I ЭТАП - Подготовительный** **(06.02.2020-12.02.2020)** |
| ***Организационная работа*** |
| 1 | Создание организационных условий реализации проекта:1.Издание приказа о работе МДОУ «Детский сад № 7» в режиме инновации;2.Издание приказа о создании временной творческой группы (далее - ВТГ) | 06.02.2020г. | Заведующий МДОУБлохина О.Н. |
| 2 | Корректировка проекта МИП «Использование метода интеллект - карт в образовательной деятельности МДОУ, как средство познавательного развития детей дошкольного возраста», в соответствии с рекомендациями жюри конкурса на соискание статуса МИП | 06.02.2020г. | Разработчики проекта старший воспитатель Абрамова Л.И., педагог-психолог Крюхтина Т.Л. |
| 3 | Разработка и утверждение плана реализации проекта. | 07.02.2020г. | Разработчики проекта старший воспитатель Абрамова Л.И., педагог-психолог Крюхтина Т.Л. |
| 4 | Создание организационных условий реализации проекта:1.Распределение «зоны ответственности» между кадровыми ресурсами проекта  | 10.02.2020г. | Разработчики проекта старший воспитатель Абрамова Л.И., педагог-психолог Крюхтина Т.Л., воспитатели МДОУ |
| 5 | Анализ соответствия материально - технических, психолого – педагогических, кадровых, финансовых условий, требований к развивающей предметно – пространственной среде для реализации проекта в МДОУ. | 10.02.2020г. | Заведующий МДОУБлохина О.Н.,Разработчики проекта старший воспитатель Абрамова Л.И., педагог-психолог Крюхтина Т.Л., воспитатели МДОУ |
| ***Методическая работа*** |
| 5 | Изучение научно-методической литературы и передового педагогического опыта по использованию метода интеллект - карт, применяемых педагогами в дошкольных образовательных учреждениях (Семинар) | 11.02.2020-12.02.2020г. | Разработчики проектастарший воспитатель Абрамова Л.И., педагог-психолог Крюхтина Т.Л. |
| **II ЭТАП - Проектировочный****(13.02.2020-6.03.2020)** |
| 1 | Проведение методических мероприятий для педагогов, направленных на формирование профессиональной компетентности педагогов(Консультации, мастер – класс) | 13.02.2020-14.02.2020г. | Разработчики проектастарший воспитатель Абрамова Л.И., педагог-психолог Крюхтина Т.Л. |
| 2 | Анализ основной образовательной программы МДОУ по образовательной области «Познавательное развитие» с целью соотнесения задач, решаемых с помощью метода интеллект - карт, с задачами основной образовательной программы ДОУ | 17.02.2020 | Разработчики проекта старший воспитатель Абрамова Л.И., педагог-психолог Крюхтина Т.Л., воспитатели МДОУ |
| 3 | Разработка комплексно – тематического планирования с учётом выделения одинаковых тем для каждой возрастной группы (младшего, среднего, старшего дошкольного возраста), применяя метод интеллект – карт. | 18.02.2020 | Разработчики проекта старший воспитатель Абрамова Л.И., педагог-психолог Крюхтина Т.Л., воспитатели МДОУ |
| 4 | Разработка педагогических подпроектов на тему «Весна» с детьми младшего, среднего, старшего дошкольного возраста, с использованием метода интеллект – карт, в соответствии с темами комплексно - тематического планирования | 18.02.2020- 25.02.2020 | воспитатели МДОУ |
| 5 | Разработка методического обеспечения («Уголок удивления», оборудование и материалы), для реализации педагогических подпроектов на тему «Весна», с использованием интеллект - карт с детьми дошкольного возраста, которое включает в себя:- основу (поле) для создания интеллект - карты (пластиковое панно, обтянутое ковролином);- комплекты наглядных материалов для составления интеллект – карты в рамках педагогических подппоектов | 25.02.2020 – 06.03.2020 | воспитатели МДОУ |
| 6 | Проведение групповых мастер – классов с родителями по созданию интеллект – карты (младший, средний, старший дошкольный возраст) | По плану воспитателя | воспитатели МДОУ |
| 7 | Методическое сопровождение (консультации по ходу разработки педагогических подпроектов и методического обеспечения к реализации подпроектов) | В течение этапа | Разработчики проекта старший воспитатель Абрамова Л.И., педагог-психолог Крюхтина Т.Л.,ВТГ |
| **III ЭТАП - Практический****(10.03.2020-30.11.2020)** |
| 1 | Реализация педагогических подпроектов на тему «Весна» с детьми младшего, среднего, старшего дошкольного возраста, с использованием метода интеллект – карт в соответствии с темами комплексно - тематического планирования | 06.03.2020 – 29.05.2020 | воспитатели МДОУ |
| 2 | Трансляция педагогического опыта по использованию метода интеллект карт в образовательной деятельности между педагогами возрастных групп (уровень МДОУ) | Март- май | воспитатели МДОУ, ВТГ |
| 3 | Проведение смотра – конкурса среди педагогов МДОУ на лучшее методическое обеспечение к педагогическому подпроекту «Весна» | Май 2020 | ВТГ, воспитатели МДОУ |
| 4 | Разработка педагогических подпроектов на тему «Лето» с детьми младшего, среднего, старшего дошкольного возраста, с использованием метода интеллект – карт в соответствии с темами комплексно - тематического планирования | 05.05.2020- 29.05.2020 | воспитатели МДОУ |
| Разработка методического обеспечения (оборудование и материалы) для реализации педагогических подпроектов на тему «Лето», с использованием интеллект - карт с детьми дошкольного возраста |
| 5 | Реализация педагогических подпроектов на тему «Лето» с детьми младшего, среднего, старшего дошкольного возраста, с использованием метода интеллект – карт в соответствии с темами комплексно - тематического планирования | 01.06.2020- 31.08.2020 | воспитатели МДОУ |
| 6 | Разработка педагогических подпроектов на тему «Осень» с детьми младшего, среднего, старшего дошкольного возраста, с использованием метода интеллект – карт в соответствии с темами комплексно - тематического планирования | 03.08.2020- 31.08.2020 | воспитатели МДОУ |
| Разработка методического обеспечения (оборудование и материалы) для реализации педагогических подпроектов на тему «Осень» с использованием интеллект - карт с детьми дошкольного возраста |
| 7 | Реализация педагогических подпроектов на тему «Осень» с детьми младшего, среднего, старшего дошкольного возраста, с использованием метода интеллект – карт в соответствии с темами комплексно - тематического планирования | 01.09.2020- 30.11.2020 | воспитатели МДОУ |
| 8 | Трансляция педагогического опыта по использованию метода интеллект карт в образовательной деятельности между педагогами возрастных групп (уровень МДОУ) | Март- май | воспитатели МДОУ, ВТГ |
| 9 | Методическое сопровождение (консультации по ходу разработки проектов и методического обеспечения к реализации проектов) | 06.03.2020- 30.11.2020 | Разработчики проекта старший воспитатель Абрамова Л.И., педагог-психолог Крюхтина Т.Л.,ВТГ |
| 10 | Оформление отчётной документации об участие в МИП | До 01.12.2020 | воспитатели |
| **IV ЭТАП - Заключительный****(декабрь 2020)** |
| 1 | Разработка методических рекомендаций из опыта работы для педагогов и родителей по использованию метода интеллект – карт в образовательной деятельности, как средство познавательного развития детей дошкольного возраста | Ноябрь 2020 | Разработчикипроекта старший воспитатель Абрамова Л.И., педагог-психолог Крюхтина Т.Л. |
| 2 | Создание банка методических материалов и оборудования | Ноябрь – декабрь 2020 | ВТГ, воспитатели МДОУ |
| 3 | Оформление отчётной документации о работе МИП | Ноябрь – декабрь 2020 | Разработчикипроекта старший воспитатель Абрамова Л.И., педагог-психолог Крюхтина Т.Л.,ВТГ |
| 4 | Трансляция педагогического опыта по использованию метода интеллект карт в образовательной деятельности на Ярмарке социально – педагогических инноваций, на конференции для руководителей и педагогов дошкольных образовательных учреждений | Ноябрь – декабрь 2020 | Разработчикипроекта старший воспитатель Абрамова Л.И., педагог-психолог Крюхтина Т.Л., воспитатели |