**План работы по реализации проекта**

««Цифровое» поколение. Профилактика ранней зависимости от компьютерных (цифровых устройств) у детей старшего дошкольного возраста в условиях дошкольного учреждения»»

**(в рамках статуса МИП)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Содержание работы**  | **Сроки реализации** | **Ответственные** |
| **I ЭТАП - Подготовительный** *( январь 2022 – 2-3 неделя)* |
| ***Организационная работа*** |
| 1 | Предварительная работа* Подбор диагностического инструментария на выявление признаков компьютерной зависимости у ребенка;
* Проведение диагностики с родителями воспитанников (законными представителями) и детьми на выявление признаков компьютерной зависимости у ребенка
* Проведение анкетирования с воспитателями по проблеме профилактики компьютерной зависимости в старшем дошкольном возрасте с описанием методики обработки полученных данных
 | (декабрь 2021г.) | Разработчики проекта, ВТГВоспитатели |
| 2 | * Ознакомление педагогов с результатами диагностики;
* Совместное определение путей работы по данному направлению;
* Анализ соответствия материально - технических, психолого – педагогических, кадровых, финансовых условий, требований к развивающей предметно – пространственной среде для реализации проекта в МДОУ.
* Создание организационных условий реализации работы по данному направлению
 | (январь – 2 -3 неделя) | Разработчики проекта, ВТГ,воспитатели Заведующий |
| **II ЭТАП - Практический****(январь – октябрь)** |
| 1 | **Повышение профессиональной компетентности педагогов**Проведение методических мероприятий для педагогов, с целью повышения профессиональной компетентности педагогов в вопросах первичной профилактике ранней зависимости от компьютерных (цифровых устройств) у детей старшего дошкольного (Приложение 3) | Январь (4 неделя) - февраль | Разработчики проектастарший воспитатель Абрамова Л.И., педагог-психолог Крюхтина Т.Л. |
| 2 | **Педагогическое образование родителей**Проведение методических мероприятий для родителей, с целью педагогического образования родителей по вопросам профилактики ранней зависимости от компьютерных (цифровых устройств) у детей старшего дошкольного возраста(Приложение 5) | Февраль (4 неделя) – июнь, сентябрь - октябрь | Разработчики проекта старший воспитатель Абрамова Л.И., педагог-психолог Крюхтина Т.Л., воспитатели МДОУ |
| 3 | **Профилактическая работа**Проведение мероприятий с детьми старшего дошкольного возраста, с целью первичной профилактики зависимости от компьютерных (цифровых) устройств у детей старшего дошкольного возраста (Приложение 4) | 18.02.2020 | Разработчики проекта старший воспитатель Абрамова Л.И., педагог-психолог Крюхтина Т.Л., воспитатели МДОУ |
| 4 | Трансляция педагогического опыта в рамках инновационного проекта (Уровень: сетевое взаимодействие)Семинар – презентация: Система работы по первичной профилактики ранней зависимости от компьютерных (цифровых) устройств у детей старшего дошкольного возраста в условиях дошкольного учреждения»»Образовательная ситуация: «Прилипчивый телевизор» | 3-4 неделя апреля | Разработчики проекта старший воспитатель Абрамова Л.И., педагог-психолог Крюхтина Т.Л., воспитатели МДОУ |
| **III ЭТАП - Заключительный****(ноябрь - декабрь 2022)** |
| 1 | Оформление отчётной документации об участие в МИП  | Ноябрь 2022 | Разработчикипроекта старший воспитатель Абрамова Л.И., педагог-психолог Крюхтина Т.Л. |
| 2 | Создание банка методических материалов  | Ноябрь – декабрь 2022 | ВТГ, воспитатели МДОУ |
| 3 | Трансляция педагогического опыта по итогу реализации проекта для руководителей и педагогов дошкольных образовательных учреждений | Ноябрь – декабрь 2022 | Разработчикипроекта старший воспитатель Абрамова Л.И., педагог-психолог Крюхтина Т.Л., воспитатели |